## PLANILHA INICIAL
APURAÇÃO DA ÁREA A SER EXECUTADA SUBTRAINDO A ÁREA JÁ EXECUTADA E PAGA
FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | unid | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  | Valor Total | Total das Medições |  | A Executar
[10 empty] | Quant | Valor | Quant | Valor
1 | 74209 | Aquisição e assentamento de placa de obra
1.2 | 74209/001 | Placa de obra em aço galvanizado | m² | 4.5 | 146.12 | 146.12 | 222.22 | 222.2222 | 1000 | 4.5 | 1000 | 0
2 |  | Execução de aguas pluviais e boca de lobo
2.1 | 73950/001 | Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm, em alvenaria, tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4, cimento:areia, sobre base de concreto simples fck=10 mpa, com grelha FOFO 135 kg, incluindo escavação e reaterro | unidade | 5 | 569.77 | 569.77 | 866.37 | 866.438 | 4332.19 |  | 0 | 5 | 4332.19
2.2 | 26562 | Tubo de concreto simples classe C-1 D=400 mm, coletor de água pluv, rejuntamento com argamassa cimento/areia 1:4, aterro/soca até a geratriz sup tubo, fornec/assent inclusive tub/mat para rejunte | m | 100 | 30.01 | 30.01 | 60.18 | 60.18 | 6018 |  | 0 | 100 | 6018
3 |  | Execução de Pavimentação e Meio fio
3.1 | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 4970 | 1.11 | 1.11 | 1.7 | 1.703 | 8463.91 | 544.2 | 926.8 | 4425.8 | 7537.11 | 8463.91
3.2 | 74147/001 | Piso em bloco sextavado 30x30 cm, espessura 8 cm, assentado sobre colchão de areia de espessura de 6 cm. | m² | 4544 | 37.96 | 37.96 | 46.81 | 46.8 | 212659.2 | 415 | 23286.44 | 4129 | 189372.76 | 212659.2
3.3 | 73763/002 | Meio Fio (guia) de concreto pré moldado, dimensões 12x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x cumprimento), rejuntado com argamassa 1:4, cimento:areia, incluindo escavação e reaterro Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura 8 cm | m | 1400 | 10.52 | 10.52 | 25.09 | 25.0903 | 35126.47 | 45 | 1124.05 | 1355 | 34002.42 | 35126.47
4 |  | Sinalização Viária |  |  |  | 0
4.1 |  | Placas de identificação de logradouro em chapa galvanizada NUM.18 12x18 cm, com poste para suporte e fixação em aço 2,5", com espessura de 2,5 e altura de 2,50 m | unidade | 4 | 151.08 | 151.08 | 229.77 | 229.7675 | 919.07 |  |  | 4 | 919.07
4.2 |  | Placa esmaltada para sinalização vertical - Pare, dimensões 60x60 cm, com poste para suporte e fixação em aço 2,5", com espessura de 2,5 e altura de 2,50 m | unidade | 5 | 171.26 | 171.26 | 260.46 | 260.46 | 1302.3 |  |  | 5 | 1302.3
0
[9 empty] | 269821.14 |  | 26337.29 |  | 243483.85 | 269821.14

## PLANILHA DA PROPOSTA
TRÊS CORAÇÕES, 22 DE JUNHO DE 2016.
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOME DAS LETRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016
PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2016
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG |  |  |  |  | PROPOSTA SICONV MC Nº027548/2015
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG.
LOCAIS: RUA EVARISTO CARDOSO DA SILVA E AV. INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO - CENTRO. |  |  |  |  | DATA:22/06/2016
REFERÊNCIA: SINAPI MG_ JANEIRO/2016 SEM DESONERAÇÃO E SICRO MG_SETEMBRO/2015 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 120,53% (HORA) E 76,79% (MÊS). |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [5 empty] | LDI | 22.04%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | VALOR PREVISTO
1 | - | INSTALAÇÕES INICIAIS |  |  |  |  | 933.825
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 306.07 | 373.53 | 933.825 | 312.32
2 | - | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 191652.3872
2.1 | 73962/013 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M3 | 719.28 | 3.25 | 3.97 | 2855.5416 | 3.32
2.2 | 79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 462 | 16.91 | 20.64 | 9535.68 | 17.25
2.3 | 92808 + INSUMO 7796 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) | M | 258 | 64.93 | 79.24 | 20443.92 | 66.26
2.4 | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 466 | 83.21 | 101.55 | 47322.3 | 84.91
2.5 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 46 | 136.03 | 166.01 | 7636.46 | 138.81
2.6 | 74015/001 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 629.52 | 22.56 | 27.53 | 17330.6856 | 23.02
2.7 | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID. | 36 | 584.9 | 713.81 | 25697.16 | 596.84
2.8 | 83708 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 10 | 959.65 | 1171.16 | 11711.6 | 979.23
2.9 | 83709 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 4 | 1195.65 | 1459.17 | 5836.68 | 1220.05
2.10 | 83627 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UNID. | 14 | 350.29 | 427.49 | 5984.86 | 357.44
2.11 | 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 30 | 26.98 | 32.93 | 987.9 | 27.53
2.12 | 74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M | 840.5 | 35.4 | 43.2 | 36309.6 | 36.12
3 | - | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ |  |  |  |  | 314753.4741
3.1 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (DEMOLIÇÃO DE ASFALTO E REMOÇÃO DE BASE PARA SUBSTITUIÇÃO). | M3 | 2092.91 | 2.99 | 3.65 | 7639.1215 | 3.05
3.2 | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 54.67 | 8.6 | 10.5 | 574.035 | 8.78
3.3 | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 2106.58 | 0.85 | 1.04 | 2190.8432 | 0.87
3.4 | 83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 3159.87 | 1.22 | 1.49 | 4708.2063 | 1.24
3.5 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 8426.32 | 1.07 | 1.31 | 11038.4792 | 1.09
3.6 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (EXECUÇÃO DE BASE). | M3 | 1685.26 | 2.99 | 3.65 | 6151.199 | 3.05
3.7 | 72841 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (EXECUÇÃO DE BASE) | TXKM | 10516.05 | 0.81 | 0.99 | 10410.8895 | 0.83
3.8 | 72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M3 | 1685.26 | 8.25 | 10.07 | 16970.5682 | 8.42
3.9 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (CM-30) | TXKM | 700.93 | 0.55 | 0.67 | 469.6231 | 0.56
3.10 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 | 8090.12 | 4.16 | 5.08 | 41097.8096 | 4.24
3.11 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 56074.25 | 0.42 | 0.51 | 28597.8675 | 0.43
3.12 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 776.65 | 195.08 | 238.08 | 184904.832 | 199.06
4 | - | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 51425.1323
4.1 | 73904/001 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M3 | 101.51 | 87.84 | 107.2 | 10881.872 | 89.63
4.2 | 85181 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5CM, INCLUSIVE RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | M2 | 676.74 | 46.93 | 57.27 | 38756.8998 | 47.89
4.3 | RV 14.95.0050 (A) | Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao. | M2 | 11.71 | 125 | 152.55 | 1786.3605 | 127.55
5 | - | SINALIZAÇÃO URBANA |  |  |  |  | 7441.1016
5.1 | SICRO - 4 S 06 110 01 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES COM TERMOPLÁLTICO - 3 ANOS (P/ASPERSÃO) | M2 | 105.6 | 26.29 | 32.08 | 3387.648 | 26.83
5.2 | SICRO - 4 S 06 110 01 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE RETENÇÃO COM TERMOPLÁLTICO - 3 ANOS (P/ASPERSÃO) | M2 | 6.84 | 26.29 | 32.08 | 219.4272 | 26.83
5.3 | SICRO - 4 S 06 200 01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M2 | 6.48 | 223.48 | 272.73 | 1767.2904 | 228.04
5.4 | SICRO - 4 S 06 203 01 | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNID. | 21 | 63.87 | 77.95 | 1636.95 | 65.17
5.5 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 10.8 | 9.6 | 11.72 | 126.576 | 9.8
5.6 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 3 | 82.82 | 101.07 | 303.21 | 84.51
6 | - | INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS |  |  |  |  | 1515.1428
6.1 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 1.08 | 28.18 | 34.39 | 37.1412 | 28.76
6.2 | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 8.64 | 11.35 | 13.85 | 119.664 | 11.58
6.3 | 87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 59.15 | 72.19 | 311.8608 | 60.36
6.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 2.74 | 3.34 | 14.4288 | 2.8
6.5 | 84078 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 4.32 | 113.67 | 138.72 | 599.2704 | 115.99
6.6 | 5719 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | M3 | 8.64 | 41.04 | 50.09 | 432.7776 | 41.88
7 | - | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 2366.7956
7.1 | 3806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 9103.06 | 0.21 | 0.26 | 2366.7956 | 0.21
COMPOSIÇÃO ABERTA - VER ANEXO X
|  | REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO CATÁLAGO SCO-RJ - 01/2016 | UNID. | QUANT. | C. UNIT. | C. DIRETO
4.3 | RV 14.95.0050 (A) | Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.
| MAT097100 | Piso alerta em placas marmorizadas, vibro-prensadas, cor cinza, de (40x40x3,50)cm | m2 | 1.1 | 74.34 | 81.774
| MOD902150 | Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, servicos de lancamento de concreto | h | 1.5 | 16.47 | 24.705
| MOD902450 | Servente | h | 0.75 | 11.92 | 8.94
| EVE000050 | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas | % | 1 | 33.65 | 1.0095
| RSE901500 | Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 | m3 | 0.03 | 370.89 | 11.1267
|  | TOTAL |  |  |  | 127.5552
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 570087.8586
TOTAL: R$ 570.087,86 ( quinhentos setenta mil e oitenta sete reais e oitenta seis centavos).
Validade: 60 dias
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA
CNPJ 07.636.375/0001-91
Alexandre Martins Niemeyer
RG: MG - 5.811.273
CPF: 739.019.896-68
Administrador

## ÚLTIMA MEDIÇÃO - BM Nº5
Grau de Sigilo
[7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO | [19 empty] | #00
Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) |  |  |  | BM - número |  |  | BM - Data emissão |  |  |  |  | BM - Período de referência da medição | [7 empty] | Nº do CT | [6 empty] | Data do CT
052/2016 |  |  |  | 2 |  |  | 2018-07-03 |  |  |  |  | de | 2017-04-18 |  | a | 2018-07-03 |  |  |  | 2691.1023.934-38/821438/2015 | [6 empty] | 2015-12-01
Início da obra - data |  | Prev. término obra atualiz. |  | Empresa Contratada | [12 empty] | CNPJ |  |  | Tomador
2016-12-27 |  | 2018-04-22 |  | CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA. | [12 empty] | 07.636.375/0001-91 |  |  | P. M. DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS
CTEF- Valor total inicial (R$) |  |  | CTEF - dt assinatura | Objeto do CTEF ( resumido) | [15 empty] | Agente Operador - Repasse
570087.8586 |  |  | 2015-06-26 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE S. THOMÉ DAS LETRAS-MG. | [15 empty] | CAIXA
CTEF- Valor total atual (R$) |  |  | CTEF- dt último Adit. | Local da obra ( Bairro / Município / UF) | [15 empty] | Fonte de Recursos | [5 empty] | outra (descrever):
570087.8586 |  |  | - | R. EVARISTO C. DA SILVA E AV. INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO - CENTRO. | [17 empty] | X | OGU |  | FGTS ou
[5 empty] | Previsto no Orçamento | [8 empty] | Executado Físico (%) | [5 empty] | Executado Financeiro (R$)
Discriminação dos serviços do Orçamento |  |  |  |  | Unid | Qtdes |  |  | Preço |  | Preço |  |  | Acum até o |  | Medido |  | Acum inclui |  | Acumulado até o |  |  |  | Medido no |  |  | Acum inclui o | EXECUTADO | PERCENTUAL | EXECUTADO | PERCENTUAL | NO PERÍDODO | ACUMULADO
[9 empty] | Unitário |  | Total |  |  | período anterior |  | no período |  | o período |  | período anterior |  |  |  | período |  |  | período
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS | [30 empty] | 0 | 933.83
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | M2 | 2.5 |  |  | 373.53 |  | 933.83 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 933.83 |  |  |  | 0 |  |  | 933.83 | 2.5
0
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [26 empty] | 0 |  |  |  | 39302.03 | 154078.45
2.1 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO |  |  |  | M3 | 719.28 |  |  | 3.97 |  | 2855.54 |  |  | 91.02% |  | 0% |  | 91.02% |  | 2599.2369 |  |  |  | 0 |  |  | 2599.24 | 654.72
2.2 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG |  |  |  | M2 | 462 |  |  | 20.64 |  | 9535.68 |  |  | 91.3% |  | 0% |  | 91.3% |  | 8705.952 |  |  |  | 0 |  |  | 8705.95 | 421.8
2.3 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) |  |  |  | M | 258 |  |  | 79.24 |  | 20443.92 |  |  | 86.05% |  | 0% |  | 86.05% |  | 17591.28 |  |  |  | 0 |  |  | 17591.28 | 222
2.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 466 |  |  | 101.55 |  | 47322.3 |  |  | 97.42% |  | 0% |  | 97.42% |  | 46103.7 |  |  |  | 0 |  |  | 46103.7 | 454
2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | M | 46 |  |  | 166.01 |  | 7636.46 |  |  | 58.7% |  | 0% |  | 58.7% |  | 4482.27 |  |  |  | 0 |  |  | 4482.27 | 27
2.6 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO |  |  |  | M3 | 629.52 |  |  | 27.53 |  | 17330.69 |  |  | 91.24% |  | 0% |  | 91.24% |  | 15812.6854 |  |  |  | 0 |  |  | 15812.69 | 574.38
2.7 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | UNID. | 36 |  |  | 713.81 |  | 25697.16 |  |  | 41.67% |  | 0% |  | 41.67% |  | 10707.15 |  |  |  | 0 |  |  | 10707.15 | 15
2.8 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA |  |  |  | UNID. | 10 |  |  | 1171.16 |  | 11711.6 |  |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 5855.8 |  |  |  | 0 |  |  | 5855.8 | 5
2.9 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA |  |  |  | UNID. | 4 |  |  | 1459.17 |  | 5836.68 |  |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 2918.34 |  |  |  | 0 |  |  | 2918.34 | 2
2.10 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  |  | UNID. | 14 |  |  | 427.49 |  | 5984.86 |  |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0 |  |  |  | 2992.43 |  |  | 2992.43 | 7
2.11 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) |  |  |  | M | 30 |  |  | 32.93 |  | 987.9 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.12 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM |  |  |  | M | 840.5 |  |  | 43.2 |  | 36309.6 |  |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0 |  |  |  | 36309.6 |  |  | 36309.6 | 840.5
0
3 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | [26 empty] | 0
3.1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (DEMOLIÇÃO DE ASFALTO E REMOÇÃO DE BASE PARA SUBSTITUIÇÃO). |  |  |  | M3 | 2092.91 |  |  | 3.65 |  | 7639.12 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 7639.12 |  |  |  | 0 |  |  | 7639.12 | 2092.91 |  |  |  | 0 | 7639.12
3.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  |  |  | M2 | 54.67 |  |  | 10.5 |  | 574.04 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 574.04 |  |  |  | 0 |  |  | 574.04 | 54.67 |  |  |  | 0 | 574.04
3.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) |  |  |  | M3 | 2106.58 |  |  | 1.04 |  | 2190.84 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 2190.84 |  |  |  | 0 |  |  | 2190.84 | 2106.58 |  |  |  | 0 | 2190.84
3.4 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) |  |  |  | M3XKM | 3159.87 |  |  | 1.49 |  | 4708.21 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 4708.21 |  |  |  | 0 |  |  | 4708.21 | 3159.87 |  |  |  | 0 | 4708.21
3.5 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  |  |  | M2 | 8426.32 |  |  | 1.31 |  | 11038.48 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 11038.48 |  |  |  | 0 |  |  | 11038.48 | 8426.32 |  |  |  | 0 | 11038.48
3.6 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (EXECUÇÃO DE BASE). |  |  |  | M3 | 1685.26 |  |  | 3.65 |  | 6151.2 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 6151.2 |  |  |  | 0 |  |  | 6151.2 | 1685.26 |  |  |  | 0 | 6151.2
3.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (EXECUÇÃO DE BASE) |  |  |  | TXKM | 10516.05 |  |  | 0.99 |  | 10410.89 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 10410.89 |  |  |  | 0 |  |  | 10410.89 | 10516.05 |  |  |  | 0 | 10410.89
3.8 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO |  |  |  | M3 | 1685.26 |  |  | 10.07 |  | 16970.57 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 16970.57 |  |  |  | 0 |  |  | 16970.57 | 1685.26 |  |  |  | 0 | 16970.57
3.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (CM-30) |  |  |  | TXKM | 700.93 |  |  | 0.67 |  | 469.62 |  |  | 53.93% |  | 46.07% |  | 100% |  | 253.2768 |  |  |  | 216.3432 |  |  | 469.62 | 700.93 |  |  |  | 216.3432 | 469.62
3.10 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 |  |  |  | M2 | 8090.12 |  |  | 5.08 |  | 41097.81 |  |  | 53.93% |  | 46.07% |  | 100% |  | 22164.9901 |  |  |  | 18932.8199 |  |  | 41097.81 | 8090.12 |  | 3726.933 |  | 18932.8199 | 41097.81
3.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA |  |  |  | TXKM | 56074.25 |  |  | 0.51 |  | 28597.87 |  |  | 53.93% |  | 46.07% |  | 100% |  | 15423.4862 |  |  |  | 13174.3838 |  |  | 28597.87 | 56074.25 |  | 25832.1229 |  | 13174.3838 | 28597.87
3.12 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  |  |  | T | 776.65 |  |  | 238.08 |  | 184904.83 |  |  | 53.93% |  | 46.07% |  | 100% |  | 99723.4091 |  |  |  | 85181.4209 |  |  | 184904.83 | 776.65 |  | 357.7849 |  | 85181.4209 | 184904.83
0
4 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [26 empty] | 0 |  |  |  | 23330.2219 | 23330.22
4.1 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO |  |  |  | M3 | 101.51 |  |  | 107.2 |  | 10881.87 |  |  | 0% |  | 47% |  | 47% |  | 0 |  |  |  | 5114.4789 |  |  | 5114.48 | 47.7097 | 47.71 | 47.0003
4.2 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5CM, INCLUSIVE RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |  |  |  | M2 | 676.74 |  |  | 57.27 |  | 38756.9 |  |  | 0% |  | 47% |  | 47% |  | 0 |  |  |  | 18215.743 |  |  | 18215.74 | 318.0678 | 318.07 | 47.0003
4.3 | Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao. |  |  |  | M2 | 11.71 |  |  | 152.55 |  | 1786.36 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO URBANA | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.1 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES COM TERMOPLÁLTICO - 3 ANOS (P/ASPERSÃO) |  |  |  | M2 | 105.6 |  |  | 32.08 |  | 3387.65 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.2 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE RETENÇÃO COM TERMOPLÁLTICO - 3 ANOS (P/ASPERSÃO) |  |  |  | M2 | 6.84 |  |  | 32.08 |  | 219.43 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA |  |  |  | M2 | 6.48 |  |  | 272.73 |  | 1767.29 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.4 | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | UNID. | 21 |  |  | 77.95 |  | 1636.95 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.5 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS |  |  |  | M2 | 10.8 |  |  | 11.72 |  | 126.58 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.6 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  |  |  | UNID. | 3 |  |  | 101.07 |  | 303.21 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
6 | INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 589.58
6.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS |  |  |  | M3 | 1.08 |  |  | 34.39 |  | 37.14 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 37.14 |  |  |  | 0 |  |  | 37.14 | 1.08
6.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015 |  |  |  | M3 | 8.64 |  |  | 13.85 |  | 119.66 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 119.66 |  |  |  | 0 |  |  | 119.66 | 8.64
6.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 4.32 |  |  | 72.19 |  | 311.86 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.4 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 4.32 |  |  | 3.34 |  | 14.43 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.5 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  |  |  | M2 | 4.32 |  |  | 138.72 |  | 599.27 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.6 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO |  |  |  | M3 | 8.64 |  |  | 50.09 |  | 432.78 |  |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 432.78 |  |  |  | 0 |  |  | 432.78 | 8.64
0
7 | LIMPEZA GERAL | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
7.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  |  |  | M2 | 9103.06 |  |  | 0.26 |  | 2366.8 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[28 empty] | ACUMULADO 4ª |  | 396446.13
| SUBTOTAIS | [9 empty] | 570087.88 |  |  | 55% |  | 31.6% |  | 86.6% |  | 313548.3366 |  |  |  | 180137.2197 |  |  | 493685.56 |  |  |  |  | 180137.2197 | 493685.56
BDI (%)
| TOTAIS | [18 empty] | 313548.3366 |  |  |  | 180137.2197 |  |  | 493685.56 | META | 86.6% | 493687.4308 |  | CRONOGRAMA | 68.27% | %
Observações
1.8708
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
[9 empty] | Responsável - | Tomador | [8 empty] | Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviços
[6 empty] | Nome: |  | TOMÉ REIS ALVARENGA | [10 empty] | Nome: |  | CLIFFORD PETERLE REZENDE
[6 empty] | Cargo: |  | PREFEITO MUNICIPAL | [10 empty] | Profissão:: |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
[6 empty] | Área: |  | P. M. DE SÃO THOMÉ DA LETRAS-MG | [10 empty] | CREA Nº |  |  | 56.477/D

## REPROGRAMAÇÃO - AS BUILT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG
Praça Barão de Alfenas, nº100 – Centro – São Thomé das Letras – MG
CEP: 37.408-000 – Telefax: (35)3237-1223 – CNPJ: 18.008.920/0001-11
A N E X O I - REPROGRAMAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - "AS BUILT"
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG | [6 empty] | PROPOSTA SICONV MC Nº027548/2015
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG. |  |  |  |  | VALOR EXECUTADO: | 493685.5564 | ART Nº5.073.375
LOCAIS: RUA EVARISTO CARDOSO DA SILVA E AV. INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO - CENTRO. |  |  |  |  | SALDO CONTRATUAL: | 76402.3022 | DATA: 17/05/2019
REFERÊNCIA: CONTRATO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D |  |  |  | ( ) |  |  | DIRETA | ( X ) |  |  | INDIRETA
PRAZO PARA CONCLUSÃO: CONTRATO RESCINDIDO | [7 empty] | LDI |  |  | 22.04%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA INICIAL | QUANTIDADE EXECUTADA | SALDO DA QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | VALOR PREVISTO INICIAL | VALOR EXECUTADO | SALDO DO VALOR |  |  |  | MEMÓRIA | CONFERÊNCIA
CONTRATO RESCINDIDO - ETAPA CONCLUÍDA
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS | [6 empty] | 933.825 | 933.825 | 0
1.1 | CONTRATO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 373.53 | 373.53 | 933.825 | 933.825 | 0 |  |  |  | 0 | 2.5
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 191652.3872 | 154078.4418 | 37573.9454
2.1 | CONTRATO | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M3 | 719.28 | 654.72 | 64.56 | 3.25 | 3.97 | 2855.5416 | 2599.2384 | 256.3032 |  |  |  | 0 | 719.28
2.2 | CONTRATO | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 462 | 421.8 | 40.2 | 16.91 | 20.64 | 9535.68 | 8705.952 | 829.728 |  |  |  | 0 | 462
2.3 | CONTRATO | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) | M | 258 | 222 | 36 | 64.93 | 79.24 | 20443.92 | 17591.28 | 2852.64 |  |  |  | 2092.9125 | -1834.9125
2.4 | CONTRATO | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 466 | 454 | 12 | 83.21 | 101.55 | 47322.3 | 46103.7 | 1218.6 |  |  |  | 0 | 466
2.5 | CONTRATO | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 46 | 27 | 19 | 136.03 | 166.01 | 7636.46 | 4482.27 | 3154.19 |  |  |  | 54.672 | -8.672
2.6 | CONTRATO | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 629.52 | 574.38 | 55.14 | 22.56 | 27.53 | 17330.6856 | 15812.6814 | 1518.0042 |  |  |  | 0 | 629.52
2.7 | CONTRATO | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID. | 36 | 15 | 21 | 584.9 | 713.81 | 25697.16 | 10707.15 | 14990.01 |  |  |  | 2106.5805 | -2070.5805
2.8 | CONTRATO | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 10 | 5 | 5 | 959.65 | 1171.16 | 11711.6 | 5855.8 | 5855.8 |  |  |  | 0 | 10
2.9 | CONTRATO | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 4 | 2 | 2 | 1195.65 | 1459.17 | 5836.68 | 2918.34 | 2918.34 |  |  |  | 3159.8708 | -3155.8708
2.10 | CONTRATO | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UNID. | 14 | 7 | 7 | 350.29 | 427.49 | 5984.86 | 2992.43 | 2992.43 |  |  |  | 8426.322 | -8412.322
2.11 | CONTRATO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 30 | 0 | 30 | 26.98 | 32.93 | 987.9 | 0 | 987.9 | 0 | 0 |  | 1685.2644 | -1655.2644
2.12 | CONTRATO | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M | 840.5 | 840.5 | 0 | 35.4 | 43.2 | 36309.6 | 36309.6 | 0 |  |  |  | 10516.0499 | -9675.5499
3 |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | [6 empty] | 314753.4741 | 314753.4741 | 0
3.1 | CONTRATO | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (DEMOLIÇÃO DE ASFALTO E REMOÇÃO DE BASE PARA SUBSTITUIÇÃO). | M3 | 2092.91 | 2092.91 | 0 | 2.99 | 3.65 | 7639.1215 | 7639.1215 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.2 | CONTRATO | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 54.67 | 54.67 | 0 | 8.6 | 10.5 | 574.035 | 574.035 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.3 | CONTRATO | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 2106.58 | 2106.58 | 0 | 0.85 | 1.04 | 2190.8432 | 2190.8432 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.4 | CONTRATO | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 3159.87 | 3159.87 | 0 | 1.22 | 1.49 | 4708.2063 | 4708.2063 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.5 | CONTRATO | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 8426.32 | 8426.32 | 0 | 1.07 | 1.31 | 11038.4792 | 11038.4792 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.6 | CONTRATO | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (EXECUÇÃO DE BASE). | M3 | 1685.26 | 1685.26 | 0 | 2.99 | 3.65 | 6151.199 | 6151.199 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.7 | CONTRATO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (EXECUÇÃO DE BASE) | TXKM | 10516.05 | 10516.05 | 0 | 0.81 | 0.99 | 10410.8895 | 10410.8895 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.8 | CONTRATO | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M3 | 1685.26 | 1685.26 | 0 | 8.25 | 10.07 | 16970.5682 | 16970.5682 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.9 | CONTRATO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (CM-30) | TXKM | 700.93 | 700.93 | 0 | 0.55 | 0.67 | 469.6231 | 469.6231 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.10 | CONTRATO | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 | 8090.12 | 8090.12 | 0 | 4.16 | 5.08 | 41097.8096 | 41097.8096 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.11 | CONTRATO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 56074.25 | 56074.25 | 0 | 0.42 | 0.51 | 28597.8675 | 28597.8675 | 0 |  |  |  | 0 | 56074.25
3.12 | CONTRATO | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 776.65 | 776.65 | 0 | 195.08 | 238.08 | 184904.832 | 184904.832 | 0 | 0 | /M2 |  | 0 | 776.65
4 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 51425.1323 | 23330.2227 | 28094.9096
4.1 | CONTRATO | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M3 | 101.51 | 47.7097 | 53.8003 | 87.84 | 107.2 | 10881.872 | 5114.4798 | 5767.3922 |  |  |  | 0 | 101.51
4.2 | CONTRATO | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5CM, INCLUSIVE RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | M2 | 676.74 | 318.0678 | 358.6722 | 46.93 | 57.27 | 38756.8998 | 18215.7429 | 20541.1569 |  |  |  | 105.6 | 571.14
4.3 | CONTRATO | Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao. | M2 | 11.71 | 0 | 11.71 | 125 | 152.55 | 1786.3605 | 0 | 1786.3605 |  |  |  | 0 | 11.71
5 |  | SINALIZAÇÃO URBANA | [6 empty] | 7441.1016 | 0 | 7441.1016
5.1 | CONTRATO | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES COM TERMOPLÁLTICO - 3 ANOS (P/ASPERSÃO) | M2 | 105.6 | 0 | 105.6 | 26.29 | 32.08 | 3387.648 | 0 | 3387.648 |  |  |  | 17 | 88.6
5.2 | CONTRATO | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE RETENÇÃO COM TERMOPLÁLTICO - 3 ANOS (P/ASPERSÃO) | M2 | 6.84 | 0 | 6.84 | 26.29 | 32.08 | 219.4272 | 0 | 219.4272 |  |  |  | #REF! | #REF!
5.3 | CONTRATO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M2 | 6.48 | 0 | 6.48 | 223.48 | 272.73 | 1767.2904 | 0 | 1767.2904 |  |  |  | 3 | 3.48
5.4 | CONTRATO | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNID. | 21 | 0 | 21 | 63.87 | 77.95 | 1636.95 | 0 | 1636.95 |  |  |  | 0 | 21
5.5 | CONTRATO | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 10.8 | 0 | 10.8 | 9.6 | 11.72 | 126.576 | 0 | 126.576 |  |  |  | 0 | 10.8
5.6 | CONTRATO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 3 | 0 | 3 | 82.82 | 101.07 | 303.21 | 0 | 303.21 |  |  |  | 1.08 | 1.92
6 |  | INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS | [6 empty] | 1515.1428 | 589.5828 | 925.56
6.1 | CONTRATO | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 28.18 | 34.39 | 37.1412 | 37.1412 | 0 |  |  |  | 4.32 | -3.24
6.2 | CONTRATO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 8.64 | 8.64 | 0 | 11.35 | 13.85 | 119.664 | 119.664 | 0 |  |  |  | 4.32 | 4.32
6.3 | CONTRATO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 59.15 | 72.19 | 311.8608 | 0 | 311.8608 |  |  |  | 8.64 | -4.32
6.4 | CONTRATO | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 2.74 | 3.34 | 14.4288 | 0 | 14.4288 |  |  |  | 0 | 4.32
6.5 | CONTRATO | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 113.67 | 138.72 | 599.2704 | 0 | 599.2704 |  |  |  | #REF! | #REF!
6.6 | CONTRATO | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | M3 | 8.64 | 8.64 | 0 | 41.04 | 50.09 | 432.7776 | 432.7776 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
7 |  | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 2366.7956 | 0 | 2366.7956
7.1 | CONTRATO | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 9103.06 | 0 | 9103.06 | 0.21 | 0.26 | 2366.7956 | 0 | 2366.7956 |  |  |  | #REF! | #REF!
TOTAL DO CONTRATO RESCINDIDO | [8 empty] | 570087.8586 | 493685.5564 | 76402.3022 | 76402.3022
REPROGRAMAÇÃO E NOVA LICITAÇÃO - CONCLUSÃO DE OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | SALDO CONTRATUAL | QUANTIDADE À REPROGRAMAR | NOVA LICITAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | SALDO CONTRATUAL | VALOR À REPROGRAMAR | VALOR NOVA LICITAÇÃO |  |  |  | MEMÓRIA | CONFERÊNCIA
1 | - | INSTALAÇÕES INICIAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 0 | 0 | 0 | 306.07 | 373.53 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5 | -2.5
2 | - | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 37573.9454 | -27820.4248 | 9989.5598 | -17830.865
2.1 | CONTRATO | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M3 | 64.56 | -64.56 | 0 | 0 | 0 | 256.3032 | -256.3032 | 0 |  |  |  | 654.72 | -590.16
2.2 | CONTRATO | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 40.2 | -40.2 | 0 | 0 | 0 | 829.728 | -829.728 | 0 |  |  |  | 421.8 | -381.6
2.3 | CONTRATO | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) | M | 36 | -36 | 0 | 0 | 0 | 2852.64 | -2852.64 | 0 |  |  |  | 222 | -186
2.4 | CONTRATO | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1218.6 | -1218.6 | 0 |  |  |  | 454 | -442
2.5 | CONTRATO | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 3154.19 | -3154.19 | 0 |  |  |  | 27 | -8
2.6 | CONTRATO | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 55.14 | -55.14 | 0 | 0 | 0 | 1518.0042 | -1518.0042 | 0 |  |  |  | 574.38 | -519.24
2.7 | CONTRATO | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID. | 21 | -21 | 0 | 0 | 0 | 14990.01 | -14990.01 | 0 |  |  |  | 15 | 6
2.8 | CONTRATO | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5855.8 | -5855.8 | 0 |  |  |  | 5 | 0
2.9 | CONTRATO | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2918.34 | -2918.34 | 0 |  |  |  | 2 | 0
2.10 | CONTRATO | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UNID. | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2992.43 | -2992.43 | 0 |  |  |  | 7 | 0
2.11 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 30 | 190 | 220 | 33.43 | 40.798 | 987.9 | 7751.6147 | 8975.5538 | 220 |  |  | 220 | -190
2.12 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 32.9142 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 840.5 | -840.5
2.13 | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 0 | 3 | 3 | 276.96 | 338.002 | 0 | 1014.006 | 1014.006 |  |  |  | 0 | 0
3 | - | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
3.1 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (DEMOLIÇÃO DE ASFALTO E REMOÇÃO DE BASE PARA SUBSTITUIÇÃO). | M3 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 3.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2092.9125 | -2092.9125
3.2 | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54.672 | -54.672
3.3 | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2106.5805 | -2106.5805
3.4 | 83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.49 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3159.8708 | -3159.8708
3.5 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8426.322 | -8426.322
3.6 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (EXECUÇÃO DE BASE). | M3 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 3.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1685.2644 | -1685.2644
3.7 | 72841 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (EXECUÇÃO DE BASE) | TXKM | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10516.0499 | -10516.0499
3.8 | 72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M3 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 10.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1685.2644 | -1685.2644
3.9 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (CM-30) | TXKM | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 700.9282 | -700.9282
3.10 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 5.08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8090.122 | -8090.122
3.11 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 56074.2536 | -56074.2536
3.12 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 0 | 0 | 0 | 195.08 | 238.08 | 0 | 0 | 0 |  | /M2 |  | 776.6517 | -776.6517
4 | - | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 28094.9096 | 15557.8348 | 27672.3339
4.1 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 53.8003 | 70.14 | 123.9403 | 5.25 | 6.4071 | 5767.3922 | 449.394 | 794.0979 | 148.0185 | 94.2182 |  | 148.0185 | -94.2182
4.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA 5CM, INCLUSIVE RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | M3 | 17.93 | 25.04 | 42.97 | 505.86 | 617.3515 | 20541.1569 | 15458.4827 | 26527.5958 | 49.3395 | 31.4095 | 17.9336 | 49.3395 | -31.4095
4.3 | COMPOSIÇÃO SETOP - PIS-LAD-035 - OUTUBRO-2018 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 11.71 | -5.85 | 5.86 | 49.03 | 59.8362 | 1786.3605 | -350.0418 | 350.6402 | 5.856 | 5.854 |  | 5.856 | 5.854
5 | - | SINALIZAÇÃO URBANA | [6 empty] | 7441.1016 | -2023.3666 | 6927.9731
5.1 | SICRO - 5213400_07-2018 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - FAIXA DE PEDESTRES | M2 | 105.6 | 0 | 105.6 | 12.65 | 15.4381 | 3387.648 | 0 | 1630.2591 | 105.6 | 0 |  | 105.6 | 0
5.2 | SICRO - 5213400_07-2018 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - FAIXA DE RETENÇÃO | M2 | 6.84 | 0 | 6.84 | 12.65 | 15.4381 | 219.4272 | 0 | 105.5963 | 9.12 | -2.28 |  | 9.12 | -2.28
5.3 | SICRO - 5213417_07-2018 | Confecção e instalação de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | M2 | 6.48 | -2.16 | 4.32 | 258.71 | 315.7297 | 1767.2904 | -681.9761 | 1363.9522 | 5.04 | 1.44 |  | 5.04 | 1.44
5.4 | SICRO - 5213851_07-2018 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | UNID. | 21 | -6 | 15 | 183.19 | 223.5651 | 1636.95 | -1341.3905 | 3353.4761 | 17 | 4 |  | 17 | 4
5.5 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 10.8 | 0 | 10.8 | 12.29 | 14.9987 | 126.576 | 0 | 161.9861 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5.6 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 3 | 0 | 3 | 85.41 | 104.2344 | 303.21 | 0 | 312.7031 | 3 | 0 |  | 3 | 0
6 | - | INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS | [6 empty] | 925.56 | 0 | 390.612
6.1 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 34.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.08 | -1.08
6.2 | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 13.85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.64 | -8.64
6.3 | 87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 70.01 | 85.4402 | 311.8608 | 0 | 369.1017 |  |  |  | 4.32 | 0
6.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 3.08 | 3.7588 | 14.4288 | 0 | 16.2382 |  |  |  | 4.32 | 0
6.5 | 73743/001 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 1 | 1.2204 | 599.2704 | 0 | 5.2721 |  |  |  | 4.32 | 0
6.6 | 5719 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | M3 | 0 | 0 | 0 | 41.04 | 50.09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.64 | -8.64
7 | - | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 2366.7956 | -2332.9686 | 0
7.1 | 3806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 9103.06 | -9103.06 | 0 | 0.21 | 0.25628 | 2366.7956 | -2332.9686 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
TOTAL DA REPROGRAMAÇÃO E NOVA LICITAÇÃO - CONCLUSÃO DE OBRA | [8 empty] | 76402.3322 | -16618.9252 | 44980.4788 | 31421.8534
COMPOSIÇÃO ABERTA
4.3 - | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| ESPECIFICAÇÕES | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | C. UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) | [5 empty] | KG | 4.5 | 1.31 | 5.895
| PISO TÁTIL - PODOTÁTIL (MATERIAL: CONCRETO/COR: VERMELHO/TIPO : ALERTA/ COMPRIMENTO:20CM/LARGURA:20CM/ESPESSURA:3CM) | [5 empty] | M2 | 1.05 | 18.75 | 19.6875
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 0.86275 | 20.01 | 17.2635
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 0.43137 | 14.33 | 6.1816
| CUSTO DIRETO | [8 empty] | 49.0276
| BDI (%) | [8 empty] | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 49.0276
TOTAL GERAL DO CONTRATO DE REPASSE - ATUALIZADO | [8 empty] | 538666.0352 |  |  | 538666.0352
DECLARAÇÃO:
OS ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS À MÃO-DE-OBRA (HORISTA E MENSALISTA) SEM DESONERAÇÃO SÃO OS ESTABELIECIDOS PELO SINAPI/MG.
| Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil |  |  | CREAMG Nº56.477/D
| Engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | ART Nº5.073.375
Tomé Reis Alvarenga
Prefeito Municipal de São Thomé das Letras-MG

## PLANILHA NOVA LICITAÇÃO
TIMBRADO LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ
A N E X O I - REPROGRAMAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - NOVA LICITAÇÃO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG | [6 empty] | PROPOSTA SICONV MC Nº027548/2015
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG. |  |  |  |  | V. NOVA LICITAÇÃO:
LOCAIS: RUA EVARISTO CARDOSO DA SILVA E AV. INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO - CENTRO. |  |  |  |  | V. CONT. ATUALIZ.: |  | DATA: XXXXXXXXXXXX
REFERÊNCIA: PROPOSTA LICITANTE NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: 117,40% (HORA) E 74,93% (MÊS). |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
R. T. NOME RT DA EMPRESA LICITANTE - CREAMG NºXXXXXXXXXX |  |  |  | ( ) |  |  |  | ( X ) |  |  | INDIRETA
PRAZO PARA CONCLUSÃO: 02 MESES (NOVA LICITAÇÃO) | [7 empty] | LDI |  |  | 22.04%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA INICIAL | QUANTIDADE EXECUTADA | SALDO DA QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | VALOR PREVISTO INICIAL | VALOR EXECUTADO | SALDO DO VALOR |  |  |  | MEMÓRIA | CONFERÊNCIA
CONTRATO RESCINDIDO - ETAPA CONCLUÍDA
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS | [6 empty] | 933.825 | 933.825 | 0
1.1 | CONTRATO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 373.53 | 373.53 | 933.825 | 933.825 | 0 |  |  |  | 0 | 2.5
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 191652.3872 | 154078.4418 | 37573.9454
2.1 | CONTRATO | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M3 | 719.28 | 654.72 | 64.56 | 3.25 | 3.97 | 2855.5416 | 2599.2384 | 256.3032 |  |  |  | 0 | 719.28
2.2 | CONTRATO | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 462 | 421.8 | 40.2 | 16.91 | 20.64 | 9535.68 | 8705.952 | 829.728 |  |  |  | 0 | 462
2.3 | CONTRATO | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) | M | 258 | 222 | 36 | 64.93 | 79.24 | 20443.92 | 17591.28 | 2852.64 |  |  |  | 2092.9125 | -1834.9125
2.4 | CONTRATO | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 466 | 454 | 12 | 83.21 | 101.55 | 47322.3 | 46103.7 | 1218.6 |  |  |  | 0 | 466
2.5 | CONTRATO | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 46 | 27 | 19 | 136.03 | 166.01 | 7636.46 | 4482.27 | 3154.19 |  |  |  | 54.672 | -8.672
2.6 | CONTRATO | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 629.52 | 574.38 | 55.14 | 22.56 | 27.53 | 17330.6856 | 15812.6814 | 1518.0042 |  |  |  | 0 | 629.52
2.7 | CONTRATO | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID. | 36 | 15 | 21 | 584.9 | 713.81 | 25697.16 | 10707.15 | 14990.01 |  |  |  | 2106.5805 | -2070.5805
2.8 | CONTRATO | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 10 | 5 | 5 | 959.65 | 1171.16 | 11711.6 | 5855.8 | 5855.8 |  |  |  | 0 | 10
2.9 | CONTRATO | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 4 | 2 | 2 | 1195.65 | 1459.17 | 5836.68 | 2918.34 | 2918.34 |  |  |  | 3159.8708 | -3155.8708
2.10 | CONTRATO | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UNID. | 14 | 7 | 7 | 350.29 | 427.49 | 5984.86 | 2992.43 | 2992.43 |  |  |  | 8426.322 | -8412.322
2.11 | CONTRATO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 30 | 0 | 30 | 26.98 | 32.93 | 987.9 | 0 | 987.9 | 0 | 0 |  | 1685.2644 | -1655.2644
2.12 | CONTRATO | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M | 840.5 | 840.5 | 0 | 35.4 | 43.2 | 36309.6 | 36309.6 | 0 |  |  |  | 10516.0499 | -9675.5499
3 |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | [6 empty] | 314753.4741 | 314753.4741 | 0
3.1 | CONTRATO | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (DEMOLIÇÃO DE ASFALTO E REMOÇÃO DE BASE PARA SUBSTITUIÇÃO). | M3 | 2092.91 | 2092.91 | 0 | 2.99 | 3.65 | 7639.1215 | 7639.1215 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.2 | CONTRATO | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 54.67 | 54.67 | 0 | 8.6 | 10.5 | 574.035 | 574.035 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.3 | CONTRATO | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 2106.58 | 2106.58 | 0 | 0.85 | 1.04 | 2190.8432 | 2190.8432 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.4 | CONTRATO | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 3159.87 | 3159.87 | 0 | 1.22 | 1.49 | 4708.2063 | 4708.2063 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.5 | CONTRATO | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 8426.32 | 8426.32 | 0 | 1.07 | 1.31 | 11038.4792 | 11038.4792 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.6 | CONTRATO | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (EXECUÇÃO DE BASE). | M3 | 1685.26 | 1685.26 | 0 | 2.99 | 3.65 | 6151.199 | 6151.199 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.7 | CONTRATO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (EXECUÇÃO DE BASE) | TXKM | 10516.05 | 10516.05 | 0 | 0.81 | 0.99 | 10410.8895 | 10410.8895 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.8 | CONTRATO | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M3 | 1685.26 | 1685.26 | 0 | 8.25 | 10.07 | 16970.5682 | 16970.5682 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.9 | CONTRATO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (CM-30) | TXKM | 700.93 | 700.93 | 0 | 0.55 | 0.67 | 469.6231 | 469.6231 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.10 | CONTRATO | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 | 8090.12 | 8090.12 | 0 | 4.16 | 5.08 | 41097.8096 | 41097.8096 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
3.11 | CONTRATO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 56074.25 | 56074.25 | 0 | 0.42 | 0.51 | 28597.8675 | 28597.8675 | 0 |  |  |  | 0 | 56074.25
3.12 | CONTRATO | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 776.65 | 776.65 | 0 | 195.08 | 238.08 | 184904.832 | 184904.832 | 0 | 0 | /M2 |  | 0 | 776.65
4 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 51425.1323 | 23330.2227 | 28094.9096
4.1 | CONTRATO | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M3 | 101.51 | 47.7097 | 53.8003 | 87.84 | 107.2 | 10881.872 | 5114.4798 | 5767.3922 |  |  |  | 0 | 101.51
4.2 | CONTRATO | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5CM, INCLUSIVE RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | M2 | 676.74 | 318.0678 | 358.6722 | 46.93 | 57.27 | 38756.8998 | 18215.7429 | 20541.1569 |  |  |  | 105.6 | 571.14
4.3 | CONTRATO | Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao. | M2 | 11.71 | 0 | 11.71 | 125 | 152.55 | 1786.3605 | 0 | 1786.3605 |  |  |  | 0 | 11.71
5 |  | SINALIZAÇÃO URBANA | [6 empty] | 7441.1016 | 0 | 7441.1016
5.1 | CONTRATO | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES COM TERMOPLÁLTICO - 3 ANOS (P/ASPERSÃO) | M2 | 105.6 | 0 | 105.6 | 26.29 | 32.08 | 3387.648 | 0 | 3387.648 |  |  |  | 17 | 88.6
5.2 | CONTRATO | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE RETENÇÃO COM TERMOPLÁLTICO - 3 ANOS (P/ASPERSÃO) | M2 | 6.84 | 0 | 6.84 | 26.29 | 32.08 | 219.4272 | 0 | 219.4272 |  |  |  | #REF! | #REF!
5.3 | CONTRATO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | M2 | 6.48 | 0 | 6.48 | 223.48 | 272.73 | 1767.2904 | 0 | 1767.2904 |  |  |  | 3 | 3.48
5.4 | CONTRATO | CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNID. | 21 | 0 | 21 | 63.87 | 77.95 | 1636.95 | 0 | 1636.95 |  |  |  | 0 | 21
5.5 | CONTRATO | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 10.8 | 0 | 10.8 | 9.6 | 11.72 | 126.576 | 0 | 126.576 |  |  |  | 0 | 10.8
5.6 | CONTRATO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 3 | 0 | 3 | 82.82 | 101.07 | 303.21 | 0 | 303.21 |  |  |  | 1.08 | 1.92
6 |  | INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS | [6 empty] | 1515.1428 | 589.5828 | 925.56
6.1 | CONTRATO | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 28.18 | 34.39 | 37.1412 | 37.1412 | 0 |  |  |  | 4.32 | -3.24
6.2 | CONTRATO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 8.64 | 8.64 | 0 | 11.35 | 13.85 | 119.664 | 119.664 | 0 |  |  |  | 4.32 | 4.32
6.3 | CONTRATO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 59.15 | 72.19 | 311.8608 | 0 | 311.8608 |  |  |  | 8.64 | -4.32
6.4 | CONTRATO | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 2.74 | 3.34 | 14.4288 | 0 | 14.4288 |  |  |  | 0 | 4.32
6.5 | CONTRATO | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 113.67 | 138.72 | 599.2704 | 0 | 599.2704 |  |  |  | #REF! | #REF!
6.6 | CONTRATO | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | M3 | 8.64 | 8.64 | 0 | 41.04 | 50.09 | 432.7776 | 432.7776 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
7 |  | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 2366.7956 | 0 | 2366.7956
7.1 | CONTRATO | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 9103.06 | 0 | 9103.06 | 0.21 | 0.26 | 2366.7956 | 0 | 2366.7956 |  |  |  | #REF! | #REF!
TOTAL DO CONTRATO RESCINDIDO | [8 empty] | 570087.8586 | 493685.5564 | 76402.3022 | 76402.3022
REPROGRAMAÇÃO E NOVA LICITAÇÃO - CONCLUSÃO DE OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | SALDO CONTRATUAL | QUANTIDADE À REPROGRAMAR | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | SALDO CONTRATUAL | VALOR À REPROGRAMAR | VALOR NOVA LICITAÇÃO |  |  |  | MEMÓRIA | CONFERÊNCIA
1 | - | INSTALAÇÕES INICIAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 0 | 0 | 0 | 306.07 | 373.53 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5 | -2.5
1 | - | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 37573.9454 | -26954.2947 | 10990.7882 | -15963.5065
2.1 | CONTRATO | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M3 | 64.56 | -64.56 | 0 | 0 | 0 | 256.3032 | -256.3032 | 0 |  |  |  | 654.72 | -590.16
2.2 | CONTRATO | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 40.2 | -40.2 | 0 | 0 | 0 | 829.728 | -829.728 | 0 |  |  |  | 421.8 | -381.6
2.3 | CONTRATO | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) | M | 36 | -36 | 0 | 0 | 0 | 2852.64 | -2852.64 | 0 |  |  |  | 222 | -186
2.4 | CONTRATO | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1218.6 | -1218.6 | 0 |  |  |  | 454 | -442
2.5 | CONTRATO | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 3154.19 | -3154.19 | 0 |  |  |  | 27 | -8
2.6 | CONTRATO | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 55.14 | -55.14 | 0 | 0 | 0 | 1518.0042 | -1518.0042 | 0 |  |  |  | 574.38 | -519.24
2.7 | CONTRATO | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID. | 21 | -21 | 0 | 0 | 0 | 14990.01 | -14990.01 | 0 |  |  |  | 15 | 6
2.8 | CONTRATO | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5855.8 | -5855.8 | 0 |  |  |  | 5 | 0
2.9 | CONTRATO | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2918.34 | -2918.34 | 0 |  |  |  | 2 | 0
2.10 | CONTRATO | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UNID. | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2992.43 | -2992.43 | 0 |  |  |  | 7 | 0
1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 30 | 190 | 220 | 37.12 | 45.3012 | 987.9 | 8607.2371 | 9966.2746 | 220 |  |  | 220 | -190
2.12 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 32.9142 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 840.5 | -840.5
1.2 | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 0 | 3 | 3 | 279.83 | 341.5045 | 0 | 1024.5136 | 1024.5136 |  |  |  | 0 | 0
3 | - | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
3.1 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (DEMOLIÇÃO DE ASFALTO E REMOÇÃO DE BASE PARA SUBSTITUIÇÃO). | M3 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 3.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2092.9125 | -2092.9125
3.2 | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54.672 | -54.672
3.3 | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2106.5805 | -2106.5805
3.4 | 83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.49 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3159.8708 | -3159.8708
3.5 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8426.322 | -8426.322
3.6 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (EXECUÇÃO DE BASE). | M3 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 3.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1685.2644 | -1685.2644
3.7 | 72841 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (EXECUÇÃO DE BASE) | TXKM | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10516.0499 | -10516.0499
3.8 | 72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M3 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 10.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1685.2644 | -1685.2644
3.9 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (CM-30) | TXKM | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 700.9282 | -700.9282
3.10 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 5.08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8090.122 | -8090.122
3.11 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 56074.2536 | -56074.2536
3.12 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 0 | 0 | 0 | 195.08 | 238.08 | 0 | 0 | 0 |  | /M2 |  | 776.6517 | -776.6517
2 | - | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 28094.9096 | 20010.3525 | 32347.3867
2.1 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 53.8003 | 94.22 | 148.0203 | 5.35 | 6.5291 | 5767.3922 | 615.1756 | 966.4453 | 148.0185 | 94.2182 |  | 148.0185 | -94.2182
2.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA 5CM, INCLUSIVE RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | M3 | 17.93 | 31.41 | 49.34 | 515.24 | 628.7989 | 20541.1569 | 19750.5733 | 31024.9375 | 49.3395 | 31.4095 | 17.9336 | 49.3395 | -31.4095
2.3 | COMPOSIÇÃO SETOP - PIS-LAD-035 - OUTUBRO-2018 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 11.71 | -5.85 | 5.86 | 49.78 | 60.7515 | 1786.3605 | -355.3963 | 356.0039 | 5.856 | 5.854 |  | 5.856 | 5.854
3 | - | SINALIZAÇÃO URBANA | [6 empty] | 7441.1016 | -1318.7037 | 7858.7443
3.1 | SICRO - 5213400_10-2018 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - FAIXA DE PEDESTRES | M2 | 105.6 | 0 | 105.6 | 12.68 | 15.4747 | 3387.648 | 0 | 1634.1254 | 105.6 | 0 |  | 105.6 | 0
3.2 | SICRO - 5213400_10-2018 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - FAIXA DE RETENÇÃO | M2 | 6.84 | 2.28 | 9.12 | 12.68 | 15.4747 | 219.4272 | 35.2823 | 141.129 | 9.12 | -2.28 |  | 9.12 | -2.28
3.3 | SICRO - 5213417_10-2018 | Confecção e instalação de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | M2 | 6.48 | -1.44 | 5.04 | 252.07 | 307.6262 | 1767.2904 | -442.9818 | 1550.4362 | 5.04 | 1.44 |  | 5.04 | 1.44
3.4 | SICRO - 5213851_10-2018 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | UNID. | 21 | -4 | 17 | 195.26 | 238.2953 | 1636.95 | -953.1812 | 4051.0202 | 17 | 4 |  | 17 | 4
3.5 | CONTRATO | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 10.8 | 3.6 | 14.4 | 9.6 | 11.7158 | 126.576 | 42.177 | 168.7081 | 10.8 | 3.6 |  | 14.4 | -3.6
3.6 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 3 | 0 | 3 | 85.58 | 104.4418 | 303.21 | 0 | 313.3255 | 3 | 0 |  | 3 | 0
4 | - | INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS | [6 empty] | 925.56 | 0 | 928.5799
6.1 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 34.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.08 | -1.08
6.2 | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 13.85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.64 | -8.64
4.1 | 87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 70.74 | 86.3311 | 311.8608 | 0 | 372.9503 |  |  |  | 4.32 | 0
4.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 3.14 | 3.8321 | 14.4288 | 0 | 16.5545 |  |  |  | 4.32 | 0
4.3 | 73743/001 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 4.32 | 0 | 4.32 | 102.25 | 124.7859 | 599.2704 | 0 | 539.0751 |  |  |  | 4.32 | 0
6.6 | 5719 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | M3 | 0 | 0 | 0 | 41.04 | 50.09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.64 | -8.64
7 | - | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 2366.7956 | -2332.9686 | 0
7.1 | CONTRATO | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 9103.06 | -9103.06 | 0 | 0.21 | 0.25628 | 2366.7956 | -2332.9686 | 0 | 0 | -9103.06 |  | #REF! | #REF!
TOTAL NOVA LICITAÇÃO - CONCLUSÃO DE OBRA | [8 empty] | 76402.3022 | -10595.6145 | 52125.499 | 24276.8031
COMPOSIÇÃO ABERTA
SETOP SUL JANEIRO-2019 DESONERADO - DER: REF.: 50 - 351 - PIS-001 - PISOS (VER ANEXO)
4.3 - | ED-50587 - PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| ESPECIFICAÇÕES | [5 empty] | UNIDADE | CONSUMO | C. UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) | [5 empty] | KG | 4.5 | 1.31 | 5.895
| PISO TÁTIL - PODOTÁTIL (MATERIAL: CONCRETO/COR: VERMELHO/TIPO : ALERTA/ COMPRIMENTO:20CM/LARGURA:20CM/ESPESSURA:3CM) | [5 empty] | M2 | 1.05 | 18.75 | 19.6875
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 0.86275 | 20.67 | 17.8329
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 0.43137 | 14.76 | 6.3671
| CUSTO DIRETO | [8 empty] | 49.7825
| BDI (%) | [8 empty] | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 49.7825
TOTAL GERAL DO CONTRATO DE REPASSE - ATUALIZADO | [8 empty] | 545811.0655 |  |  | 545811.0655
DECLARAÇÃO:
OS ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS À MÃO-DE-OBRA (HORISTA E MENSALISTA) SEM DESONERAÇÃO SÃO OS ESTABELIECIDOS PELO SINAPI/MG.
| Assinatura do RT da licitante |  |  | CREAMG NºXXXXXXXXXXX
Nome XXXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do representante legal da licitante
Nome xxxxxxxxxxxxxxx

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TIMBRADO LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ
52125.499
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | REPASSE = | 443650
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG |  |  | VALOR DA PROPOSTA: R$5XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | DATA: XXXXXXXXXXXX
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG. |  |  | LOCAIS: RUA EVARISTO CARDOSO DA SILVA E AV. INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO - CENTRO. |  |  |  |  | PRAZO PARA CONCLUSÃO: 02 (DOIS) MESES |  |  | CONTRAPARTIDA = | -391524.501
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
CONTRATO RESCINDIDO
1 | - | INSTALAÇÕES INICIAIS | Físico % | 1.791% | 100% | [5 empty] | 100% | 493685.5564
|  |  | Financeiro | 933.825 | 933.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.825
2 | - | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 295.6% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 154078.4518 | 154078.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154078.4518
3 | - | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | Físico % | 603.8% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 314753.4741 | 314753.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314753.4741
4 | - | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 44.76% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 23330.2227 | 23330.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23330.2227
5 | - | SINALIZAÇÃO URBANA | Físico % | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS | Físico % | 1.131% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 589.5828 | 589.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.5828
7 | - | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NOVA LICITAÇÃO | [8 empty] | 0%
0
1 | - | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 21.09% | 0% | 50% | 50% |  |  |  | 100% | 52125.499
|  |  | Financeiro | 10990.7882 | 0 | 5495.3941 | 5495.3941 | 0 | 0 | 0 | 10990.7882
2 | - | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 62.06% | 0% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 32347.3867 | 0 | 16173.6933 | 16173.6933 | 0 | 0 | 0 | 32347.3867
3 | - | SINALIZAÇÃO URBANA | Físico % | 15.08% | 0% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 7858.7443 | 0 | 3929.3722 | 3929.3722 | 0 | 0 | 0 | 7858.7443
4 | - | INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS | Físico % | 1.781% | 0% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 928.5799 | 0 | 464.29 | 464.29 | 0 | 0 | 0 | 928.5799
7 | - | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 52125.499 | 0 | 26062.7495 | 26062.7495 | 0 | 0 | 0 | 52125.499 | 545811.0555
| Assinatura do RT da licitante |  |  | CREAMG NºXXXXXXXXXXX |  |  | Observações:
Nome XXXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do representante legal da licitante
Nome xxxxxxxxxxxxxxx
|  |  |  | 570087.86 | 0 | 285043.93 | 285043.93 | 0 | 0 | 0 | 570087.86
[6 empty] | 285043.93 | 570087.86 | 570087.86 | 570087.86 | 570087.86

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG
Praça Barão de Alfenas, nº100 – Centro – São Thomé das Letras – MG
CEP: 37.408-000 – Telefax: (35)3237-1223 – CNPJ: 18.008.920/0001-11
ANEXO II - MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG.
LOCAIS: RUA EVARISTO CARDOSO DA SILVA E AV. INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO - CENTRO.
PROPOSTA SICONV MC Nº027548/2015
ART Nº5.073.375
DATA: XXXXXXXXXXXX
ITENS | VIAS PÚBLICAS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS | UNID. | COMP. MÉD. ou QUANT. | INDICES OU VARIANTES | LARGURA MÉDIA | ALT./ESP. | DMT ou QUANT. | QUANT.
1 | RUA EVARISTO CARDOSO DA SILVA E AV. INTENDENTE TOMÉ MENDES PEIXOTO
1.1 | INSTALAÇÕES INICIAIS
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 2.5
1 | DRENAGEM PLUVIAL
1.2.1 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | M3 | 0 | - | - | - | - | 654.72 | 654.72
MEMÓRIA DE CÁLCULO = (222,00*0,70*1,20)+(454,00*0,80*1,20)+(27,00*1,00*1,20)
1.2.2 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 703 | 0 | 0.6 | 0 |  | 421.8
1.2.3 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) | M | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222
1.2.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454
1.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.2.6 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 0 | - | - | - | - | 574.38 | 574.3831
MEMÓRIA DE CÁLCULO = (665,28 - ((222,00*0,15^2*3,14)+(465,00*0,20^2*3,14)+(27,00*0,30^2*3,14)))
1.2.7 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.2.8 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.9 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.10 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220
MEMÓRIA DE CÁLCULO = VER ANEXO PROJETO CIVIL = (30,00+169,00+21,00)
1.2.12 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 840.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.5
MEMÓRIA DE CÁLCULO = VER ANEXO PROJETO CIVIL - "AS BUILT" E REPROGRAMAÇÃO
1.2 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.3 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
1.3.1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (DEMOLIÇÃO DE ASFALTO E REMOÇÃO DE BASE PARA SUBSTITUIÇÃO). | M3 | 8371.65 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2092.9125
MEMÓRIA DE CÁLCULO = VER ANEXO PROJETO CIVIL - "AS BUILT" E REPROGRAMAÇÃO
1.3.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 91.12 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 54.672
MEMÓRIA DE CÁLCULO = VER ANEXO PROJETO CIVIL - "AS BUILT" E REPROGRAMAÇÃO
1.3.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 8426.322 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2106.5805
MEMÓRIA DE CÁLCULO = 8.371,65+54,67
1.3.4 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 8426.322 | 0 | 0 | 0.25 | 1.5 | 3159.8708
1.3.5 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 8426.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426.322
1.3.65 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (EXECUÇÃO DE BASE). | M3 | 8426.322 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1685.2644
1.3.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (EXECUÇÃO DE BASE) | TXKM | 8426.322 | 1.3 | 0 | 0.2 | 4.8 | 10516.0499
1.3.8 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M3 | 8426.322 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1685.2644
1.3.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (CM-30) | TXKM | [5 empty] | 700.9282
| CM 30 - MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | 8090.122 | 0.0012 | 0 | 0 | 72.2 | 700.9282
1.3.10 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 | 8090.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090.122 | 8090.122
MEMÓRIA DE CÁLCULO= 8.426,32 - (840,50*0,40)
1.3.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 8090.122 | 2.4 | 0 | 0.04 | 72.2 | 56074.2536
1.3.13 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 8090.122 | 2.4 | 0 | 0 | 0.04 | 776.6517
2 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 986.79 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 148.0185 | 986.786
MEMÓRIA DE CÁLCULO = (((454,10+30,00+22,50)*1,08)+((47,30+41,30)*1,38)+((75,00+80,00)*1,87)+(5,10*1,08*5))
OBS.: DAS OITO RPNE A SEREM CONSTRUÍDAS, TRÊS FORAM DESCONSIDERADAS NO LEVANTAMENTO, POIS JÁ FORAM CONTEMPLADAS NA EXTENSÃO DA ÁREA DE PASSEIO
2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA 5CM, INCLUSIVE RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | M3 | 986.79 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 49.3395 | 986.786
MEMÓRIA DE CÁLCULO = (((454,10+30,00+22,50)*1,08)+((47,30+41,30)*1,38)+((75,00+80,00)*1,87)+(5,10*1,08*5))
OBS.: DAS OITO RPNE A SEREM CONSTRUÍDAS, TRÊS FORAM DESCONSIDERADAS NO LEVANTAMENTO, POIS JÁ FORAM CONTEMPLADAS NA EXTENSÃO DA ÁREA DE PASSEIO
2.3 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.66 | 0 | 0.2 | 0 | 8 | 5.856 | 5.86
3 | SINALIZAÇÃO URBANA
3.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - FAIXA DE PEDESTRES | M2 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 105.6
MEMÓRIA DE CÁLCULO = 11*0,30 = 3,30
3.2 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - FAIXA DE RETENÇÃO | M2 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0 | 8 | 9.12
3.3 | Confecção e instalação de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | M2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.04
3.4 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17
3.5 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 8 | 14.4
OB.S: PINTURA DE SIMBOLOGIA DE PNE NO PATAMAR NIVELADO DAS RPNE
3.6 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
4 | INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS
1.6.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.25 | 12 | 1.08
1.6.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015 | M3 | 2.4 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | 8.64
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 12 | 4.32
4.2 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 12 | 4.32
4.3 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 12 | 4.32
1.6.6 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | M3 | 2.4 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | 8.64
RESUMO GERAL
INSTALAÇÕES INICIAIS
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [6 empty] | 2.5
DRENAGEM PLUVIAL
| ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP (CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | [6 empty] | 654.72
| APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | [6 empty] | 421.8
| FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) | [6 empty] | 222
| TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | [6 empty] | 454
| TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | [6 empty] | 27
| REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | [6 empty] | 574.38
| BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 15
| POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | [6 empty] | 5
| POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | [6 empty] | 2
| TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | [6 empty] | 7
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [6 empty] | 220
| EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | [6 empty] | 840.5
| GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 3
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
| ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (DEMOLIÇÃO DE ASFALTO E REMOÇÃO DE BASE PARA SUBSTITUIÇÃO). | [6 empty] | 2092.9125
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | [6 empty] | 54.672
| CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | [6 empty] | 2106.5805
| TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | [6 empty] | 3159.8708
| REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | [6 empty] | 8426.322
| ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (EXECUÇÃO DE BASE). | [6 empty] | 1685.2644
| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (EXECUÇÃO DE BASE) | [6 empty] | 10516.0499
| BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | [6 empty] | 1685.2644
| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (CM-30) | [6 empty] | 700.9282
| IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | [6 empty] | 8090.122
| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | [6 empty] | 56074.2536
| FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [6 empty] | 776.6517
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | [6 empty] | 148.0185
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, ESPESSURA 5CM, INCLUSIVE RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | [6 empty] | 49.3395
| PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 5.856
SINALIZAÇÃO URBANA
| Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - FAIXA DE PEDESTRES | [6 empty] | 105.6
| Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - FAIXA DE RETENÇÃO | [6 empty] | 9.12
| Confecção e instalação de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | [6 empty] | 5.04
| Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | [6 empty] | 17
| PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | [6 empty] | 3
INTENVERÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS
| DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | [6 empty] | 1.08
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015 | [6 empty] | 8.64
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | [6 empty] | 4.32
| CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [6 empty] | 4.32
| REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | [6 empty] | 4.32
| REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | [6 empty] | 8.64
Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil
Engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
CREAMG Nº56.477/D
ART Nº5.073.375
Tomé Reis Alvarenga
Prefeito Municipal de São Thomé das Letras-MG
| ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO |  | 9076.908