## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TIMBRADO EMPRESA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ
TELEFONE E E-MAIL
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG |  |  |  |  | CONVÊNIO SEGOV
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | DATA: XX/XX/20XX
LOCAL: BAIRRO SOBRADINHO - SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: PROPOSTA LICITANTE COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES | [5 empty] | BDI | 29.76%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS |  |  |  |  | 1405.9756
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1 | 1083.52 | 1405.9756 | 1405.9756
2 | DRE-001 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 77657.1467
2.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1154.94 | 39.79 | 51.6315 | 59631.2892
2.2 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 30 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEER-MG | M | 1305.61 | 10.64 | 13.8065 | 18025.8575 | 10.644
2 | TER-001 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E BOTA-FORA |  |  |  |  | 0
2.1 | DEM-PAV-005 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 0 | 1 | 1.2976 | 0
SERVIÇO A SER EXECUTADO PELO CONTRATANTE
2.2 | OBR-VIA-066 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M | M3 | 0 | 1 | 1.2976 | 0
SERVIÇO A SER EXECUTADO PELO CONTRATANTE
2.3 | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 0 | 1 | 1.2976 | 0
SERVIÇO A SER EXECUTADO PELO CONTRATANTE
3 | TER-001 | TRABALHOS EM TERRA - DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0
3.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 0 | 1 | 1.2976 | 0
3.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 0 | 1 | 1.2976 | 0
3.3 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 0 | 1 | 1.2976 | 0
4 | DRE-001 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0
4.1 | DRE-TUB-040 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM | M | 0 | 1 | 1.2976 | 0
4.2 | HID-CXS-175 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 80 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 0 | 1 | 1.2976 | 0
4.3 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 0 | 1 | 1.2976 | 0
4.4 | DRE-SAR-005 | SARJETA 40 X 5 CM, I = 3 % | M | 0 | 1 | 1.2976 | 0
3 | OBR-001 | CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS |  |  |  |  | 394099.8895
5.1 |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ INCLUSIVE BASE ESTABILIZADA
5.1.1 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (MATERIAL DE JAZIDA PARA EXECUÇÃO DE BASE) | M3 | 0 | 1 | 1.2976 | 0
5.1.2 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO (CASCALHO) DMT DE 0 A 10 KM (PARA EXECUÇÃO DA BASE) | M3XKM | 0 | 1 | 1.2976 | 0
5.1.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL | M3 | 0 | 1 | 1.2976 | 0
5.1.4 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CM-30 + RR2-C) | TXKM | 0 | 1 | 1.2976 | 0
5.1.5 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M2 | 0 | 1 | 1.2976 | 0
5.1.6 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M2 | 0 | 1 | 1.2976 | 0
5.1.7 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM | M3XKM | 0 | 1 | 1.2976 | 0
5.1.8 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA | M3 | 0 | 1 | 1.2976 | 0
3.1 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 3112.68 | 7.21 | 9.3557 | 29121.2878
3.2 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 6118.6 | 0.78 | 1.0121 | 6192.8064
3.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 6118.6 | 45.19 | 58.6385 | 358785.7953
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
3.1 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID. | 0 | 250.24 | 324.7114 | 0
4 | - | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 6317.1145
4.1 | URB-MFC-005 | TRAVAMENTO UTILIZANDO MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 122.35 | 39.79 | 51.6315 | 6317.1145
5 | - | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 9833.719
5.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 6.37 | 299.62 | 388.7869 | 2476.5726
5.2 | RO-42193 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 7.27 | 328.09 | 425.7296 | 3095.0541
5.2 | OBR-VIA-260 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 206.06 | 15.94 | 20.6837 | 4262.0923
|  | SUB-TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 489313.8453
6 | - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2446.57
6.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | % | 0.5 | 2446.57 | 2446.57 | 2446.57
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 491760.4153
| XXXXXXXXXXXX |  |  | CREAMG NºXXXXXXXX
R. T. Empresa licitante
XXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da empresa licitante

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TIMBRADO EMPRESA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ
TELEFONE E E-MAIL
A N E X O I V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: R$491.760,42 |  |  |  |  | DATA: XX/XX/20XX
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS |  |  | LOCAL: BAIRRO SOBRADINHO - SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS | Físico % | 0.2859% | 100%
|  |  | Financeiro | 1405.9756 | 1405.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | #REF! | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E BOTA-FORA | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | TRABALHOS EM TERRA - DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRE-SAR-005 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRE-001 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 15.79% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 77657.1467 | 15531.4293 | 15531.4293 | 15531.4293 | 15531.4293 | 15531.4293 | 0
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | OBR-001 | CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS | Físico % | 80.14% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 394099.8895 | 78819.9779 | 78819.9779 | 78819.9779 | 78819.9779 | 78819.9779 | 0
4 | - | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 1.285% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6317.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6317.1145 | 0
5 | - | SINALIZAÇÃO | Físico % | 2% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 9833.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9833.719 | 0
6 | - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.4975% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2446.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.57 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 19.47% | 19.19% | 19.19% | 19.19% | 22.97% | 0%
|  |  | Financeiro | 491760.4153 | 95757.3828 | 94351.4072 | 94351.4072 | 94351.4072 | 112948.8108 | 0
| XXXXXXXXXXXX |  |  | CREAMG NºXXXXXXXX |  |  | Observações:
R. T. Empresa licitante
XXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da empresa licitante

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
TIMBRADO EMPRESA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ
TELEFONE E E-MAIL
A N E X O I I
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONVENENTE: SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG |  |  |  |  | CONVÊNIO SEGOV
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | DATA: XX/XX/20XX
LOCAL: BAIRRO SOBRADINHO - SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1 | -
2 | DRE-001 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEER-MG | M
2.1 | DEM-PAV-005 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 0
SERVIÇO A SER EXECUTADO PELO CONVENENTE
2.2 | OBR-VIA-066 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M | M3 | 0
SERVIÇO A SER EXECUTADO PELO CONVENENTE
2.3 | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 0
SERVIÇO A SER EXECUTADO PELO CONVENENTE
3 | TER-001 | TRABALHOS EM TERRA - DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 0 |  | 0
3.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 0 |  | 0
3.3 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 0 |  | 0
4 | DRE-001 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | DRE-TUB-040 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM | M | 0
4.2 | HID-CXS-175 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 80 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 0
2.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1154.94 | VER LEVANTAMENTO PROJETO CIVIL (ANEXO VI) E RELAÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS (ANEXO V)
2.2 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 30 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEER-MG | M | 1305.61 | VER LEVANTAMENTO PROJETO CIVIL (ANEXO VI) E RELAÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS (ANEXO V)
3 | OBR-001 | CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADOS
5.1 |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ INCLUSIVE BASE ESTABILIZADA
5.1.1 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (MATERIAL DE JAZIDA PARA EXECUÇÃO DE BASE) | M3 | 0 | =(ITEM 5.1.5) * 0,15 * 1,30
5.1.2 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO (CASCALHO) DMT DE 0 A 10 KM (PARA EXECUÇÃO DA BASE) | M3XKM | 0 | =(ITEM 5.1.2) * 10,00
5.1.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL | M3 | 0 | = ITEM 5.1.1
5.1.4 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CM-30 + RR2-C) | TXKM | 0 | =((ITEM 5.1.5 * 0,0012)+ (ITEM 5.1.6 * 0,0005)) * 100,00
5.1.5 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M2 | 0 | VER LEVANTAMENTO (FERRAMENTA AUTOCAD) NO PROJETO CIVIL
5.1.6 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA | M2 | 0 | VER LEVANTAMENTO (FERRAMENTA AUTOCAD) NO PROJETO CIVIL
5.1.7 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM | M3XKM | 0 | =(ITEM 5.1.5) * 0,04 * 100,00
5.1.8 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA | M3 | 0 | =(ITEM 5.1.5) * 0,04
3.1 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 3112.68 | VER LEVANTAMENTO (UTILIZANDO FERRAMENTA AUTOCAD) PROJETO CIVIL (ANEXO VI) E RELAÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS (ANEXO V)
3.2 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 6118.6 | VER LEVANTAMENTO (UTILIZANDO FERRAMENTA AUTOCAD) PROJETO CIVIL (ANEXO VI) E RELAÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS (ANEXO V)
3.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 6118.6 | VER LEVANTAMENTO (UTILIZANDO FERRAMENTA AUTOCAD) PROJETO CIVIL (ANEXO VI) E RELAÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS (ANEXO V)
4 | - | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | URB-MFC-005 | TRAVAMENTO UTILIZANDO MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 122.35 | VER LEVANTAMENTO PROJETO CIVIL (ANEXO VI) E RELAÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS (ANEXO V)
5 | - | SINALIZAÇÃO
5.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 6.37 | =((0,35*0,35)/2)*8*13
5.2 | RO-42193 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 7.27 | =0,45*0,85*19
5.3 | OBR-VIA-260 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 206.06 | =(((5,92+5,97+5,30+5,30+5,30+5,00+5,00+5,96+5,96+4,80+4,80+4,90+4,43+4,90+3,20+3,20+4,20+6,00+5,70)/2)*4)+(((5,92+5,97+5,30+5,30+5,30+5,00+5,00+5,96+5,96+4,80+4,80+4,90+4,43+4,90+3,20+3,20+4,20+6,00+5,70)/2)*0,30)
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID. | 0
6 | - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
6.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| XXXXXXXXXXXX |  |  | CREAMG Nº56.477/D
Engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
XXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da empresa licitante

## COMPOSIÇÃO DO BDI
TIMBRADO EMPRESA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ
TELEFONE E E-MAIL
A N E X O III - COMPOSIÇÃO DO BDI
CONVENENTE: SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG |  |  |  |  | CONVÊNIO SEGOV
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | DATA: XX/XX/20XX
LOCAL: BAIRRO SOBRADINHO - SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: PROPOSTA LICITANTE COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES | [5 empty] | BDI | 29.76%
DEMONSTRATIVO DO BDI COM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
|  | (ISS = 4%) | EQUIPAMENTOS | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.53% | 4.5% | CD
LUCRO | L | 8.43% | 5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.21% | 1% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.62% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.82% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.8% | CD
TRIBUTOS | I | 5.65% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 2% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 16.59% | 12.54%
| BDI(DENOMINADOR) | 89.85% | 91.85%
| BDI = | 29.76% | 22.53%
| BDI = | 29.76% | 22.53%
XXXXXXXXXXXX |  |  | CREAMG NºXXXXXXXX
R. T. Empresa licitante
XXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal da empresa licitante

## RELAÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS
TIMBRADO EMPRESA LICITANTE
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ
TELEFONE E E-MAIL
A N E X O V - RELAÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS
CONVENENTE: SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG | [6 empty] | CONVÊNIO SEGOV
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA: XX/XX/20XX
LOCAL: BAIRRO SOBRADINHO - SÃO THOMÉ DAS LETRAS-MG
ITEM | LOCALIZAÇÃO | SERVIÇOS
|  | DIMENSÕES |  | DEMOLIÇÕES | PAVIMENTAÇÃO | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | MEIO-FIOS | DRENAGEM PLUVIAL | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | COMPRIMENTO | LARGURA MÉDIA | PAVIMENTO EXISTENTE | CALÇAMENTO | MEIO-FIO | SARJETA | SUBTERRÂNEA | CAIXAS DE |  | SARJETAS | TRAVAMENTO
[8 empty] | Ø300MM | CAPTAÇÃO
|  | (M) | (M) | (M2) | (M2) | (ML) | (ML) | (ML) | (UNID.) | (M) | (M) | (M)
1 | RUA ALZIRA RESENDE | 97.5 | 5.3536 | 521.98 | 521.98 |  |  |  |  | 0 | 99.68 | 19.11
2 | RUA JOSÉ DE OLIVEIRA | 21 | 5.801 | 121.82 | 121.82 |  |  |  |  | 0 | 20.84 | 11.65
3 | RUA DJANIRA REZENDE | 254.39 | 5.0513 | 1285 | 1285 |  |  |  |  | 0 | 201.46 | 10.7
4 | RUA A | 68.88 | 5.0797 | 349.89 | 349.89 |  |  |  |  | 0 | 68.25 | 5.3
5 | RUA 3 | 36.5 | 5.7907 | 211.36 | 211.36 |  |  |  |  | 0 | 37.89 | 13.97
6 | RUA PEDRO BARBOSA DE SOUZA | 251.76 | 4.5197 | 622.6341 | 1137.88 |  |  |  |  | 228 | 256 | 8.6
7 | RUA B | 59.93 | 3.1992 | 0 | 191.73 |  |  |  |  | 119.86 | 60.38 | 0
8 | RUA C | 61.5 | 6.0202 | 0 | 370.24 |  |  |  |  | 118.92 | 57.42 | 12
9 | RUA BENTO LEITE | 124.94 | 8.4 | 0 | 1049.5 |  |  |  |  | 499.76 | 249.88 | 16.8
10 | RUA PROJETADA 02 | 27.95 | 5.6995 | 0 | 159.3 |  |  |  |  | 55.9 | 28.21 | 11.4
11 | RUA CECÍLIA ETERVINA LEITE | 112.5 | 6.3991 | 0 | 719.9 |  |  |  |  | 132.5 | 225.6 | 12.82
| TOTAL | 1116.85 | 0 | 3112.6841 | 6118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.94 | 1305.61 | 122.35
IMPORTANTE: Todos os levantamentos de áreas foram obtidos através da utilização de ferramenta do AUTOCAD. As larguras médias foram encontradas através
da divisão da área total obtida pelo comprimento da via.
XXXXXXXXXXXX |  | CREAMG NºXXXXXXXX | [7 empty] | XXXXXXXXXXXXXXX
R. T. Empresa licitante | [9 empty] | Representante legal da empresa licitante